## Slide 1: Инновационный проект. Этапы реализации
Сомова Лариса Владимировна, заведующая учебно-методическим сектором ИМО по Советскому району

## Slide 2: Инновационный проект
Инновационный проект — новая форма организации и целевого управления инновационной де­ятельностью; представляет собой сложную систему процессов, взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и стадиям. Может рассматриваться в нескольких аспектах:
как совокупность мероприятий для достижения инновационных целей,
как процесс осуществления инновационной деятельности,
как пакет документов, обосновывающих и описывающих эти мероприятия.
Проект должен обеспечить эффективное решение конкретной задачи (проблемы), приводящей к ин­новации.

## Slide 3: Факторы успешности инновационного проекта
Важное значение имеют следующие факторы:
соответствие проекта стратегическим задачам образовательной системы;
четкая ориентация проекта на решение актуальных проблем современного образования;
преодоление информационных барьеров;
тщательная оценка и отбор проектов;
поощрение творческих устремлений персонала;
эффективное управление проектом и др.

## Slide 4: Организация инновационного проекта (элементы)
органы управления формированием и реализацией проекта
уча­стники инновационного проекта

## Slide 5: Управление инновационным проектом
Управление инновационным проектом — это процесс принятия и реализации управленческих решений, связан­ных с определением целей, организационной структуры, планированием мероприятий и контролем за ходом их выполнения, направленных на реализацию инновационной идеи.

## Slide 6: 2 стадии управления инновационным проектом
Разработка инновационного проекта
определение цели проекта и ожи­даемых конечных результатов,
оценка конкуренто­способности и перспективности результатов проекта,
фор­мирование заданий,
планирование проекта и оформление его
Управ­ление реализацией инновационного проекта
выбор организационных фор­м управления,
решение задач прогнозирования и оценки оперативной ситуации по достижению результа­тов, затратам времени, финансов, ресурсов,
корректировка планов.

## Slide 7: Этапы реализации проекта
1 этап. Подготовительный, мотивационный (3-4 месяца)
2-ой этап. Концептуальный. (1 год)
3-ий этап. Моделирования и реализации (2-3 года)
4-ый этап. Рефлексивно-экспертный (от 4 месяцев до 1 года)

## Slide 8: 1 этап Подготовительный, мотивационный
Зарождение идеи в ОУ и ее обсуждение в педагогическом сообществе.
Создание стратегической команды
Выявление субъектов - участников проекта.
Совместное обсуждение условий и предполагаемых результатов участников проекта, соотнесение их с возможностями образовательного пространства
Описание первоначальной информационной модели проекта.
Инвентаризация образовательных ресурсов ОУ
Разработка пилотного проекта организации (при реализации проекта муниципального, регионального уровня)

## Slide 9: 2-ой этап. Концептуальный
Определение цели и задач, основных показателей и критериев, выбора способа установления реальных достижений объекта инновации.
Разработка концептуальных основ реализации проекта, его информационной поддержки в виде портала.
Подбор соответствующего технического и технологического обеспечения реализации проекта.
Реализация пилотного проекта (при реализации проекта муниципального, регионального уровня)

## Slide 10: 3-ий этап. Моделирование и реализация
Разработка комплекса программ (управленческих, педагогических, сервисных), связанных с реализацией проекта
Разработка организационного, правового и финансового механизмов реализации проекта
Организация педагогической (тьюторской) и административной поддержки в реализации программ;
Технологическая разработка структуры библиотек ресурсов (профильных, элективных курсов, медиатеки, дистанционных проектов и олимпиад)
Создание единой информационной базы реализации проекта

## Slide 11: 4-ый этап. Рефлексивно-экспертный
Анализ результатов проведенной работы, уточнение уровня реальных достижений.
Прогнозирование дальнейших тенденций и возможностей объекта.
Проведение мероприятий по обобщению и распространению опыта реализации проекта